## tareas
11
N° | FECHA | PROYECTO | COMPROMISO | RESP. | STATUS
1 | 2024-07-10 | 3C Moctezuma V2 | Preparar MOU | EGP | F
2 | 2024-07-10 | 3C Pacasmayo | Avance Proyecto: Data concreto procesando. Solicitar a CPSAA los avances visualizaciones PowerBi. 17-01-25. Posibilidad Miercoles | CPM/EGP | F
3 | 2024-07-17 | 3C Pacasmayo | Definir estrategia Gabriel Mansilla sobre documentacion FICEM | EGP | F
4 | 2024-07-10 | 3C Progreso | Contestar correo a Juan Ramón Aguilar | CPM | F
5 | 2024-07-17 | 3C Progreso | Progreso: Responder correo a Ludwin declinando el avance del demo 2C | RPS | F
6 | 2024-07-10 | 3C Yura | Agendar CPM-EGP | EGP | F
7 | 2024-08-27 | 3C Yura | Yura: Firma por parte de Yura Pedir OC y Redactar correo con aclaración objeto. | PFR | F
8 | 2024-07-10 | Estudio BID | Espera respuesta Michelle para estartegia de cierre | EGP | F
9 | 2024-07-10 | Estudio BID | Revisión Estudio BID consolidado - capitulo cemento CPM | EGP | F
10 | 2024-07-10 | Informe Cierre LACCW23 | Cerrar proyecto Semana del Clima | RPS/EGP | F
11 | 2024-07-10 | Estudio ACV Argentina | Estudio ACV: Definir conclusiones para capítulo de cierre | CPM | F
12 | 2024-03-27 | FICEM SSO | Protocolo SSO validado. Revisión legal | EGP/PFR | F
13 | 2024-07-15 | GCCA | Responder encuesta marcos regulatorios | PFR | F
14 | 2024-07-10 | GNR V4 | Solicitar Grabación Taller Protocolo V4 | EGP | F
15 | 2024-07-10 | GNR V4 | Verificar versión del protocolo que será capacitado | EGP | F
16 | 2024-07-23 | HR NZ Argentina | Carga data 2030 y 2050 con AFCP | EGP | F
17 | 2024-07-10 | HR NZ FICEM | Análisis de portadas en PPT. Comparativas con otros sectores | EGP | F
18 | 2024-07-10 | HR NZ FICEM | Análisis comparativo índicadores en Excel. Hojas cementeras, otros. | EGP | F
19 | 2024-07-10 | HR NZ FICEM | Revisar V0. Agendar actividad | EGP | F
20 | 2024-07-10 | HR NZ FICEM | Citar a grupos de trabajo. Definir temario a tratar | EGP | F
21 | 2024-07-10 | HR NZ FICEM | Propuesta definición 2030. Comparativo metas al 2030 | EGP | F
22 | 2024-07-17 | HR NZ FICEM | Agendar reunión viernes seguimiento avances/revisar iconografía. Definición ejes | EGP | F
23 | 2024-07-23 | HR NZ FICEM | Desarrollar V1. Capítulo de seguimiento (3C) y entrenamiento (Academia) | EGP | F
24 | 2024-07-10 | Informe IPC 2024 | Modificaciones y propuesta de índice en V0 | PFR | F
25 | 2024-07-17 | Informe IPC 2024 | Desarrollar infografía Informe 2024. Presentar 01-08 Junta Directiva FICEM | PFR | F
26 | 2024-07-17 | Informe IPC 2024 | Finalizar Informe | PFR | F
27 | 2024-07-10 | Informe LedsLAC | Informe V0 PFR | PFR | F
28 | 2024-07-10 | Informe LedsLAC | Informe V1 RPS | PFR | F
29 | 2024-07-10 | Informe LedsLAC | Informe V2 ASOCEM | PFR | F
30 | 2024-07-10 | Informe LedsLAC | Informe V3 LedsLAC | PFR | F
31 | 2024-07-23 | Informe LedsLAC | Informe V4 LedsLAC | PFR | F
32 | 2024-07-10 | MOU CANACEM | Agendar reunión presencial | RPS | F
33 | 2024-07-17 | MOU Generico | Elaborar Template FICEM (Acuerdo genérico). Enviar a Loly | PFR | F
34 | 2024-07-23 | Protocolo GNR | Protocolo V.4 Programar reunion con GCCA. Resumen Observaciones a RPS. | EGP | F
35 | 2024-07-17 | Proyectos FICEM | Agendar reunión revisión Flujograma proyectos | EGP | F
36 | 2024-07-17 | Proyectos FICEM | Agendar Reunion para jueves 18-07 a las 13:30 | EGP | F
37 | 2024-07-15 | PwC | Consultar a María Ignacia Garcia nuevos montos proyectos verificación | EGP | F
38 | 2024-07-23 | PwC | Calcular y transmitir nuevos valores a Argentina y Chile | EGP | F
39 | 2024-07-10 | Reunion Coordinacion RAPS | Agendar reunión semanal | EGP | F
40 | 2024-07-10 | Revista FICEM | Artículo Calculadora | PFR | F
41 | 2024-07-10 | Revista FICEM | Artículo Hoja de Ruta | EGP | F
42 | 2024-07-10 | Revista FICEM | Artículo Marco Regulatorio | PFR | F
43 | 2024-07-10 | Taller Marcos Regulatorios | Agendar Perú antes del 30-08-24 | PFR | F
44 | 2024-07-10 | INECYC - Taller Marcos Regulatorios | Solicitar V°B° informe taller | PFR | F
45 | 2024-07-10 | ICH - Taller Marcos Regulatorios | A. Holmberg dio V°B° informe taller. Preparar respuesta de cierre a ICH c/c FICEM. Standard de cierre Ecuador INECYC | PFR | F
46 | 2024-07-10 | 2C Votorantim | Agendar Reunión con Fabio Cirilo | RPS | F
47 | 2024-07-10 | 3C Loma Negra | Determinar Fecha Reunión con Gastón Fornasier. Propuesta Jueves 18-07 | CPM/RPS/EGP | F
48 | 2024-07-10 | 3C Melon | Avance versus MOU | CPM | F
49 | 2024-07-17 | 3C Melon | 3C Melon: Revision Gantt por parte Melon | RPS | F
50 | 2024-07-17 | 3C Melon | Solicitar reunión con Ivan Marinado | RPS | F
51 | 2024-07-10 | 3C Moctezuma | Revisar Pagos | EGP | F
52 | 2024-07-10 | 3C Moctezuma | Enviar correo de cierre a RPS. Definir fecha de cierre | CPM | F
53 | 2024-07-23 | 3C Moctezuma | Definir entregables MOU V2.0 | EGP | F
54 | 2024-08-13 | Informe LedsLAC | Verificar actividades de cierre. Facturación y talleres presenciales. | PFR | F
55 | 2024-08-13 | OLADE | Olade: agendar reunión con OLADE para MOU (otra semana) | EGP | F
56 | 2024-08-13 | Taller Marcos Regulatorios | Informe Cierre Taller Perú | PFR | F
57 | 2024-08-13 | GNR | Hacer tabla indicadores de HR globales y regionales | EGP | F
58 | 2024-08-27 | HR | Configurar Planilla GNR 2012 a 2022 | EGP | F
59 | 2024-09-09 | 3C Moctezuma | CEMOSA coordinará reunión kickoff técnico (enero) del proyecto. Modificaciones MOU | RPS/EGP | F
60 | 2024-09-09 | Informe LedsLAC | Revisar Piezas difusión e incluir a otras Compañías | PFR/EGP | F
61 | 2024-09-24 | Informe LedsLAC | Formato gráfico e informe a formato FICEM (fondo oscuro, tendencias, desagrupados, etc). En excel a PPT para Yura | EGP | F
62 | 2024-10-08 | HR Peru | Valores PwC. Inicio proyecto HR | EGP | F
63 | 2024-10-08 | MRV Perú | Stand by hasta que ASOCEM resuelva la situación con PRODUCE | RPS/PFR | F
64 | 2024-10-11 | Publicación BID | Revisión preguntas Jed Beily sobre Publicación de descarbonización - Capítulo cemento | RPS/EGP | F
65 | 2024-10-11 | Informe LedsLAC | Cambiar escala eje produccion | EGP | F
66 | 2024-10-29 | GNR Peru | Consolidado Peru 2021 y 2023 proxima semana. | CPM | F
67 | 2024-10-29 | HR Argentina ONUDI | ONUDI: informe inicial --> 27 febrero | RPS/PFR/EGP | F
68 | 2024-11-05 | BID | BID: Seguimiento de pagos pendientes a RPS y cierre informe CPM | RPS/CPM/EGP | F
69 | 2024-11-05 | BID | BID: Incluir box de escoria e hidrógeno en el documento cemento con Carlos. Enviar a Christiaan. Enviado 11-03-25 | EGP/CPM | F
70 | 2024-11-05 | GNR LATAM | Obtener valores de referencia de posición legal para eliminar seudonomización y correr año vencido (abogado de la plaza) | PFR | F
71 | 2024-11-05 | GNR LATAM | Chequear los años de reportabilidad en OLADE, EIA, CEPAL, INGEI. Para justificar reportabilidad año vencido. Enviar correo a OLADE por posible apoyo. OK | EGP/PFR | F
72 | 2024-11-05 | GNR LATAM | Verificar metas 2030, 2050 HRs locales, regionales principales indicadores | EGP | F
73 | 2025-03-11 | JUNTA DIRECTIVA | indicadores para la HR 2050; mapa emisiones | EGP | F
74 | 2024-11-26 | Firma MOUs | Obtener inscripción del poder a MJG en Panamá | PFR | F
75 | 2024-11-26 | MOUs | Comunicar a Compañías el proceso de regularización de firmas MOU | PFR | F
76 | 2024-11-26 | GNR Chile | Revisar Ultima versión Consolidado | CPM | F
77 | 2024-12-04 | 3C Yura/Pacasmayo | Emitir carta a Compañias explicando situación del nuevo poder de MJG |  | F
78 | 2024-12-04 | FICEM SSO | Agendar revisión data SSO | EGP | F
79 | 2025-01-09 | CSRD | Investigar modelo descarbonizacion (en vez de SBTi) | EGP | F
80 | 2025-01-17 | FICEM | Contratos Confidencialidad Equipo Interno | PFR | F
81 | 2025-04-25 | 3C Moctezuma | RPS hablará con Tomás Guilliot (GCCA) sobre la certificación de empresas y las metodologías aplicables. EGP hará cronograma actividades. |  | F
82 | 2025-07-29 | FICEM | Reunion para presentar parámetros Ecoinvent requeridos por FICEM (lunes 18-08 AM) | EGP/CPM | F
83 | 2025-01-21 | GNR Peru/Chile | PwC: Price ajustará MOU con poder MJG | EGP | F
84 | 2025-01-21 | SOBOCE | Soboce: borrador MOU (25k USD). Espera propuesta | EGP | F
85 | 2025-01-21 | Curso Hoja de Ruta | Definir Programa Curso Hoja de Ruta. Programar reunión miercoles 22. 11:00 a 13:00 | EGP | F
86 | 2025-01-21 | Taller MR | Definir fecha taller marco regulatorio México. 26 febrero 2025 | PFR | F
87 | 2025-01-21 | Taller MR | Definir fecha taller marco regulatorio República Dominicana (13 y 14 Mayo) | PFR | F
88 | 2025-02-10 | HR R. Dominicana | Resumen HR Julissa. Corregir observaciones y enviar | EGP | F
89 | 2025-03-11 |  | Informe Perú MRV | RPS/PFR/EGP | F
90 | 2025-03-11 |  | Cierre México | PFR/RPS | F
91 | 2025-03-11 |  | Informe Chile PwC. Con Loly: compromiso pago deuda total (36) en 12 meses | PFR | F
92 | 2025-03-11 |  | 3C Yura. Coordinar Reunión con Sebastian Mattos | EGP | F
93 | 2025-03-11 |  | Laminas curso PPT a Matias. Enviadas (11-03-25) | EGP | F
94 | 2025-03-11 |  | Coordinar reunión con Jair y Ricardo CEMOSA | CPM | F
95 | 2025-03-11 |  | Cerrar Marco Regulatorio México | PFR | F
96 | 2025-03-11 |  | HR Argentina. Acuerdos y tareas primera reunion seguimiento | EGP | F
97 | 2025-03-11 |  | SSO. Inicio campaña 2024 | EGP | F
98 | 2025-03-19 |  | GNR año 2023 verificación. Agendar reunion 23 o 24 | EGP | F
99 | 2025-03-19 |  | Definir Agenda Taller Argentina | EGP | F
100 | 2025-03-19 |  | Incluir en planilla los cronogramas de proyectos | EGP | F
101 | 2025-03-19 |  | PPT para justificar ampliación MOU Perú | PFR | F
102 | 2025-03-19 |  | Datos Colombia GNR 2023 (Con CPM ver posibilidad acceso datos) | EGP | F
103 | 2025-03-19 |  | Semana del Clima Panamá definir cierre con Empresas distintas a CEMEX | RPS | F
104 | 2025-03-19 |  | Adiciones y combustibles planilla plantas Argentina | EGP | F
105 | 2025-03-24 |  | Mexico: Coordinar con Matías P. el cierre del proyecto | PFR | F
106 | 2025-03-24 |  | CEMOSA: Solicitar EPD | CPM | F
107 | 2025-03-24 |  | HR Moctezuma: Iniciar proceso entregable para HR | EGP | F
108 | 2025-04-01 |  | YURA: Generar Carta Gantt actualizada. Validar Carta Gantt | EGP | F
109 | 2025-04-01 |  | Normas y Ecoinvent: coordinar reunión con Matías | CPM | F
110 | 2025-04-01 |  | Negociar con ICH pago directo a PwC | PFR | F
111 | 2025-04-01 |  | Reporte Taller y Compromisos UNIDO | EGP | F
112 | 2025-04-01 |  | UNIDO: solicitar información AFCP y Matías. Agendar reunion semanal interna HR Argentina. Agendar con MLL para Stakeholders | EGP | F
113 | 2025-04-01 |  | UNIDO: Definir plan comunicacional HR Argentina | RPS | F
114 | 2025-04-01 |  | Moctezuma: agendar reunion inicio HR Moctezuma próxima semana | EGP | F
115 | 2025-04-01 |  | Melon: elaborar Carta Gantt | CPM/EGP | F
116 | 2025-04-01 |  | Cerrar Contrato ASOCEM-FICEM (Abril 2024 - Marzo 2025) | PFR | F
117 | 2025-04-01 |  | GNR V.4 Posición FICEM | EGP | F
118 | 2025-04-08 |  | 3C Yura: Coordinar reunión (proponer 2 de mayo prox reunion) | EGP | F
119 | 2025-04-08 |  | Taller MR RD: publicar agenda del taller (23 al 26 de junio) | PFR | F
120 | 2025-04-08 |  | SOBOCE: Revisar facturación (factura) (facturado 20% el 01-07) | EGP | F
121 | 2025-04-08 |  | Calculadora FICEM: Sistematizar Base de Datos y Definir indicadores | CPM | F
122 | 2025-04-15 |  | Ejecutar reunión ECOINVENT. Matias y Carlos | EGP | F
123 | 2025-07-29 |  | Reunion Moctezuma 18-agosto agendar PM (propuesta HR y factores emision en calculadora) | EGP/CPM | F
124 | 2025-04-15 |  | Reunión presentación Jessica a MLL HR Argentina (Comunicaciones)-Lunes 21 | EGP | F
125 | 2025-07-29 |  | YURA: presentar resultado datos y pasos a seguir | CPM | F
126 | 2025-04-24 |  | Acceder EPD Tool GCCA para CPM. Consultar a Carlos | EGP | F
127 | 2025-04-24 |  | Solicitar carta Gantt a Jessica | EGP | F
128 | 2025-04-24 |  | Protocolo GCCA V.4: Consolidar observaciones y enviar a ASH. Incluir observaciones a word on line | EGP | F
129 | 2025-04-29 |  | Determinar texto para asegurar confidencialidad (a quienes corresponda) | PFR | F
130 | 2025-04-29 |  | Carta Gantt acciones Protocolo GCCA V.4. (Enviado). (Enviar a Pato) | EGP | F
131 | 2025-04-29 |  | Cotizar GNR V.4 para SOBOCE | CPM | F
132 | 2025-04-29 |  | Solicitar a Abhishek la ultima version del Excel V.4 | EGP | F
133 | 2025-04-29 |  | SOBOCE: Inicio HR - Cronograma | EGP | F
134 | 2025-04-29 |  | Informar Aldo Cerda requisitos reunión Moctezuma (insetting, offsetting) | EGP | F
135 | 2025-05-06 |  | Coordinar reunión 3C (Moctezuma, CPSAA, Melon, Loma Negra) resultados banding | RPS | F
136 | 2025-05-06 |  | Solicitar a Aldo formularios (in & out) compensaciones Moctezuma | RPS | F
137 | 2025-05-06 |  | Coordinar viaje Bs Aires (RPS, CPM, PFR, MP). Coordinar visita plantas con MLL/MP | EGP | F
138 | 2025-05-06 |  | Preparar temario lunes ASOCEM (HR, Produce, otros) | EGP | F
139 | 2025-05-06 |  | Agendar reunión Carolina Vallejos Argos Calculadora FICEM | EGP | F
140 | 2025-05-06 |  | Informe CBAM aplicación en Guayana Francesa. Enviar Segunda Versión | PFR | F
141 | 2025-05-13 |  | Citar Ecoinvent español con Matias (jueves 26 12:00 AM) (Reunion realizada 17-07) | EGP | F
142 | 2025-07-29 |  | Agendar reunión con Loly pasos a seguir ICH (esta semana) | EGP | F
143 | 2025-05-13 |  | Firmar acuerdo de pago ICH (acordado esperando firma ICH) | PFR | F
144 | 2025-05-13 |  | Cotizar neutralización evento GCCA (Solicitar a Aldo Cerda, 250 personas Mexico) | EGP | F
145 | 2025-05-13 |  | Solicitar fichas para registro insetting y offsetting Moctezuma | EGP | F
146 | 2025-05-13 |  | Cotizar pasajes a Buenos Aires (martes 20/05 20:00 app - RPS, PFR, EGP + MP) | PFR | F
147 | 2025-05-13 |  | Solicitar a Matías su cotización para viaje a Buenos Aires | EGP | F
148 | 2025-05-13 |  | Solicitar reunion con MLL para coordinar detalle Taller | EGP | F
149 | 2025-06-10 |  | Coordinar reunión con R. Hermosilla (MP, PFR) revisión Protocolo SSO (semana 28-07) | EGP | F
150 | 2025-06-10 |  | Agendar reunión FICEM ONUDI Proyecto Mercurio-El Caribe | RPS | F
151 | 2025-06-10 |  | Agendar jueves 07-08 SOBOCE para auditoría Paper ECRA | EGP | F
152 | 2025-06-10 |  | Agendar reunión Moctezuma Segunda Etapa (HR) (realizada 18-07) | EGP | F
153 | 2025-06-10 |  | Agendar reunión con Abhishek (data Mexico en GNR) con traducción | EGP | F
154 | 2025-06-10 |  | Agendar reunión para definir la revisión Protocolo GCCA V.4 (18-06; 15:00 hrs) | EGP | F
155 | 2025-06-10 |  | Agendar reunión presencial con Melon en Celerino (Angela Reinoso lunes 11, 15 a 16) | EGP | F
156 | 2025-06-10 |  | Elaborar Carta Gantt y Proyecto Metodología Metano (Camila) | EGP | F
157 | 2025-06-10 |  | Elaborar Carta Gantt SbN (Camila) | EGP | F
158 | 2025-06-10 |  | Adjudicar contratos HR Argentina (E. Irassar, M. Fravega, A. Cerda) con Loly | EGP | F
159 | 2025-06-17 |  | Confirmar pago ICH a PwC (confirmar aceptación modo pago de PwC) | PFR | F
160 | 2025-06-17 |  | Agendar pasajes a Perú 02-06 (RPS y EGP) | EGP | F
161 | 2025-06-17 |  | Agendar reunion J. Escalona cierre Proyecto Melon (tentativo 01-07-25) | RPS | F
162 | 2025-06-17 |  | Confeccionar Paper FICEM posición banding GCCA | RPS | F
163 | 2025-07-29 |  | Enviar propuesta especialista HR (M. Vilarino y G. Guzzo) | EGP | F
164 | 2025-07-29 |  | Javier Garcia ASCC coordinar reunion tema APL | RPS | F
165 | 2025-07-29 |  | Elaborar demo HR Compañías | EGP | F
166 | 2025-07-29 |  | Invitar CEOs Argentina a Asamblea FICEM | EGP | F
167 | 2025-07-29 |  | Agendar reunión de inicio MOU Ecuador | RPS | F
168 | 2025-07-29 |  | Elaborar propuesta Clubes Climáticos Chile | RPS | P
169 | 2025-07-29 |  | Agendar reunión Argos proyecto CEJAS | RPS | F
170 | 2025-07-29 |  | Agendar reunión ASOCEM cerrar paso actual | EGP | F
171 | 2025-08-05 |  | Comprar pasajes Argentina | RPS | F
172 | 2025-08-05 |  | Definir salón evento Taller 3 HR Argentina | RPS | F
173 | 2025-08-05 |  | Recordar ASOCEM revisión Informe Taller 2 | EGP | F
174 | 2025-08-05 |  | Enviar propuesta alianza ONUDI-ASOCEM-FICEM | RPS | F
175 | 2025-08-05 |  | Retomar MRV Peru - Agendar reunión (lunes 11, de 16 a 17 horas) | EGP | F
176 | 2025-08-05 |  | Agendar reunión ASOCEM - FICEM (lunes 08-09, de 18 a 19 horas) | EGP | F
177 | 2025-08-05 |  | Enviar datos SOBOCE a Carlos | EGP | F
178 | 2025-08-05 |  | Agendar reunión Interna SOBOCE (martes 12, de 10 a 12). | EGP | F
179 | 2025-08-11 |  | Enviar info del taller a UNIDO | EGP | F
180 | 2025-08-11 |  | Enviar info a Camila HR Peru | EGP | F
181 | 2025-08-28 |  | Enviar información filtrada a Ecoinvent | CPM | F
182 | 2025-08-28 |  | Solicitar respuesta Planilla GCCA a Moctezuma (solicitar suave) | EGP | F
183 | 2025-08-28 |  | Agendar reunión seguimiento Moctezuma (viernes 05-09 --> 16:00 horas chile ) | EGP | F
184 | 2025-08-28 |  | Proceso facturacion Chile (PwC), asegurar pago + adm FICEM (Carlos) - FINALIZADO | EGP | F
185 | 2025-08-28 |  | Agendar reunión presentacion DEMO Calc 3C AFCP | RPS | F
186 | 2025-09-02 |  | PFR adecuación de contratos con Profesionales HR Argentina | EGP | F
187 | 2025-09-02 |  | Solicitar cambio SOBOCE para 11-09 PM. Data GCCA 2030-2050. Light Report a CPM | EGP | F
188 | 2025-09-02 |  | Solicitar a PFR el cierre actividades Gantt ASOCEM | EGP | F
189 | 2025-09-09 |  | Preparar informe estadístico Chile con reporte 2022 | EGP | F
190 | 2025-09-09 |  | Preparar HR Peru respecto última versión HR Argentina | EGP | F
191 | 2025-09-09 |  | Enviar metodologia y fecha de firma del MOU metano Ecuador | RPS | F
192 | 2025-09-09 |  | Agendar reunion HR Costa Rica | RPS | F
193 | 2025-09-09 |  | Definir propuesta precio al carbono para R. Dominicana | RPS | F
194 | 2025-09-25 |  | SOBOCE: preparar calculadora SOBOCE con proyecciones light reporter | CPM | F
195 | 2025-09-25 |  | Agendar reunión con Maria Laura (para miércoles AM) | EGP | F
196 | 2025-09-25 |  | Agendar reunión con Manuel Frávega (antes de MLL AM) - REALIZADO | EGP | F
197 | 2025-09-25 |  | Agendar reunión con E. Irassar REALIZADO | EGP | F
198 | 2025-09-25 |  | Enviar HR Argentina a Anne D. | EGP | F
199 | 2025-09-25 |  | Preparar GPT para informe ejecutivo HR Argentina (CAMBIO NOMBRE) ENVIADO A JESSI | EGP | F
200 | 2025-09-25 |  | Agendar reunión seguimiento MOU Ecuador | RPS | F
201 | 2025-09-25 |  | Cotizar PwC GNR para Colombia (350 UF) INFORMADO A MANUEL LASCARRO | EGP | F
202 | 2025-09-25 |  | Solicitar a Ludwin planilla prueba protocolo GCCA INSISITIDO | EGP | F
203 | 2025-09-25 |  | Reunión cierre Melón 3C | CPM | P
204 | 2025-09-30 |  | Coordinar reunión con Moctezuma (solicitar con tarea 182) | EGP | F
205 | 2025-09-30 |  | Entrega Cierre e Informe Final Perú - Preparar Dropobox Final para enviar y facturar | EGP | F
206 | 2025-09-30 |  | Renovar contrato ASOCEM-FICEM | EGP | F
207 | 2025-09-30 |  | Elaborar Carta Gantt nuevo Contrato ASOCEM 2025-2026 (Prio: doc y 4C) | EGP | F
208 | 2025-09-30 |  | Agendar reunión interna para Gantt ASOCEM (viernes 03-10) - CPM, RPS, JS 10:00 AM | EGP | F
209 | 2025-09-30 |  | Desarrollo estrategia Marco Regulatorio Bolivia - Soboce LUNES PFR AVANCE | RPS | F
210 | 2025-09-30 |  | Responder observaciones INTI al informe ACV-AFCP | CPM | P
211 | 2025-09-30 |  | Propuesta Reestructuración ICH | RPS | F
212 | 2025-09-30 |  | Definir apoyo técnico para Proyecto Metano Ecuador | RPS | P
213 | 2025-09-30 |  | Seguimiento Propuesta HR Costa Rica ENVIADAS OBSERVACIONES AL TDR | EGP | F
214 | 2025-09-30 |  | Revisar Informe BID - Capítulo Cemento | RPS | F
215 | 2025-09-30 |  | Plan Estratégico Cruz Azul | RPS | P
216 | 2025-09-30 |  | Planilla GNR 4.0 solicitar Abhishek | EGP | P
217 | 2025-10-08 |  | Proceso facturacion Informe PwC Peru | EGP | P
218 | 2025-10-08 |  | Agendar reunion periodica seguimiento ASOCEM (primera viernes 17-10; 12:00 PM) | EGP | F
219 | 2025-10-08 |  | Preparar presentacion Proyecto 4C País | RPS | F
220 | 2025-10-28 |  | Informe sobre Taller SbN | EGP | F
221 | 2025-10-28 |  | Preparar Agenda Taller Cierre Noviembre: presentación HdR, MRegulatorio, productos, coprocesamiento | EGP | F
222 | 2025-10-28 |  | Agenda firma MOU Ecuador | RPS | F
223 | 2025-10-28 |  | Responder contrapropuesta cotización PwC a PROCEMCO | EGP | F
224 | 2025-11-11 |  | Coordinar Reunion con Carolina (SOBOCE) para ver tema calculadora (2 semanas más) | EGP | F
225 | 2025-12-02 |  | Coordinar con Loly cierre de Proyectos (jueves 5 de 11 a 12) Revisar Jessica | EGP | F
226 | 2025-12-02 |  | Carta cierre a Patricio con ultimo pago | EGP | P
227 | 2025-12-02 |  | Coordinar reunion interna Ricardo Carlos Eduardo revisión proyectos (plan de cierre viernes 6) | EGP | F
228 | 2025-12-02 |  | Agendar visita a Moctezumacon Maribel | RPS | P
229 | 2025-12-02 |  | Agendar reunión con ONUDI de cierre HR Argentina (viernes 12-dic)
230 | 2025-12-09 |  | Agendar jueves 11-12, a las 09:30 a 11:00 con RPS - Proyectos Varios | EGP | F
231 | 2025-12-09 |  | En el programa HR Argentina incluir el curso MRV. En matriz a Secretaria Medioambiente curso MRV | EGP | F
232 | 2025-12-09 |  | Primera corrida MRV Hoja de Ruta NZ Perú. 1.Enviar carta solicitando GNR a las Compañías (convenio Produce, contrato FICEM-ASOCEM, acuerdos reunion (planilla GNR 2024). Miercoles para el viernes consolidado | EGP | F
233 | 2025-12-09 |  | Primera corrida MRV Hoja de Ruta NZ Perú. 2. Enviar carta ASOCEM con plan de trabajo Miercoles para el viernes consolidado | EGP | F
234 | 2025-12-09 |  | Primera corrida MRV Hoja de Ruta NZ Perú. 3. Correr calculadora CPM | EGP | F
235 | 2025-12-09 |  | Primera corrida MRV Hoja de Ruta NZ Perú. 4. entrega informe 15-12-25 (de acuerdo al informe MRV) | EGP | P
236 | 2025-12-09 |  | Plan de cierre de Yura, Pacasmayo y SOBOCE | EGP | F
237 | 2025-12-16 |  | Definir fecha viaje con Maria Pia (Yura y Soboce) 22-23/01 Yura, 26-27/01 Soboce | RPS | P